Приложение 2

Утверждаю:

Заведующая МАДОУ

«ЦРР – д/с «Гнёздышко»
Н.С. Савинова________

«____»___________20__г.
приказ№_____от «____»________20__г.

План мероприятий 
по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
в МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад «Гнёздышко»
на 2014 – 2015 годы

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольное образовательное учреждение.

Задачи:

- Создание условий для введения ФГОС ДО в дошкольное образовательное учреждение.

- Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно – правовой базы дошкольного образовательного учреждения.

- Организация методического и  информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Создание и определение функционала рабочей группы | январь – февраль 2014г | Заведующая зам. зав. по ВМР зам. зав. по АХР |
| Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса требованиями ФГОС | февраль – май 2014г | Заведующая зам. зав. по ВМР рабочая группа |
| Оценка условий ДОУ с учетом требований ФГОС. | март – май 2014г | Рабочая группа |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | постоянно | Заведующая зам. зав. по ВМР Зам. зав. по АХР медицинская сестра Рабочая группа |
| Анализ обеспечения ДОУ необходимыми, учебными и справочными пособиями для реализации ФГОС | в течение года | Заведующая зам. зав. по ВМР |
| Комплектование ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. | в течение года | Заведующая зам. зав. по ВМР |
| Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС. | 2014 – 2016гг | Заведующая зам. зав. по ВМР Зам. зав. по АХР медицинская сестра |
| Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС, оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС | август 2014г | Рабочая группа |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | 2014 – 2015гг | Заведующая ДОУ |
| Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. | Постоянно | Заведующая ДОУ |
| Расширение перечня дополнительных платных образовательных услуг (массаж, кружок английского языка для малышей, хореография и т.д.) | Постоянно | Заведующая ДОУ |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | 2015г | Заведующая ДОУ |
| Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | сентябрь 2014 | Заведующая зам. зав. по ВМР Рабочая группа |
| Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС | сентябрь 2014 | Зам. зав. по ВМР Рабочая группа |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ | в течение года | Зам. зав. по ВМР |
| Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | постоянно | Зам. зав. по ВМР |
| Повышение профессионализма педагогических и руководящих работников через курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС дошкольного образования (план-график повышения квлификации) | в течение года | ИМЦ Управления образования администрации НТГО Заведующая Зам. зав. по ВМР |
| Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ | январь - март | Зам. зав. по ВМР Рабочая группа |
| Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС | в течение года | Зам. зав. по ВМР |
| Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС | в течение года | Рабочая группа |
| Отслеживание результатов внедрения ФГОС | в течение года | Зам. зав. по ВМР Рабочая группа |
| Формирование опыта педагогов | 2014-2016 г.г. | Заведующая зам. зав. по ВМР |
| Обеспечение открытости и доступности информации об образовательных услугах ДОУ (создание и ведение официального сайта ДОУ в сети Интернет) Организация доступа работников ДОУ к электронным образовательным ресурсам сети Интернет. | постоянно | Заведующая зам. зав. по ВМР |
| Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ДОУ через сайт , информационные стенды, родительские собрания | в течение года | Заведующая зам. зав. по ВМР Рабочая группа |
| Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчёта о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёта о результатах самообследования. | постоянно | Заведующая Зам. зав. по ВМР |

Направления  работы по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка - детский сад «Гнёздышко»  на 2014 – 2015  годы.

- Организационно – управленческая работа по созданию условий введения ФГОС ДО.

  - Создание и определение функционала рабочей группы по подготовке     введения ФГОС ДО.

  - Разработка и утверждение плана  мероприятий по введению ФГОС ДО.

  - Организация повышения квалификации  педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО.

  - Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с  требованиями ФГОС ДО.

  - Разработка плана методического сопровождения педагогов (Педагогические  советы, методические совещания, обучающие семинары по вопросам введения ФГОС ДО.

  - Организация процесса разработки образовательной программы МАДОУ  «ЦРР - детский сад «Гнёздышко» в соответствии с ФГОС ДО.

  - Мониторинг и  организация отчётности по введению ФГОС ДО.

- Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО.

- Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО.

- Формирование рабочих групп воспитателей для решения методических проблем, связанных с введением ФГОС ДО.

- Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО.

  - Обновление  оснащённости педагогического процесса в МАДОУ «ЦРР - детский сад «Гнёздышко» в соответствии с  требованиями ФГОС ДО.

  - Обеспечение соответствия  материально -  технической базы  реализации образовательной  программы  действующим санитарным  и противопожарным  нормам,  нормам охраны труда работников.

  - Методическое обеспечение образовательной программы печатными и электронными  образовательными ресурсами.

  - Доступ педагогических работников к электронным образовательным ресурсам.

- Создание организационно – информационного обеспечения введения

ФГОС ДО.

- размещение на официальном сайте МАДОУ «ЦРР -  детский сад «Гнёздышко» информации о введении ФГОС ДО.

- Обеспечение публичной отчётности МАДОУ «ЦРР - детский сад «Гнёздышко» о ходе и результатах введения ФГОС ДО.

- Размещение публичного отчёта на официальном сайте МАДОУ «ЦРР - детский сад «Гнёздышко».

Критерии готовности МАДОУ «ЦРР – д/с «Гнёздышко» к введению ФГОС дошкольного образования:

- Разработана и утверждена основная образовательная программа дошкольного образования;

- нормативная база ДОУ приведена в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования;

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ДОУ;

- определён перечень учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования;

- определена оптимальная модель организации образовательной деятельности, в том числе взаимодействия с организациями дополнительного образования детей, другими социальными партнёрами, обеспечивающая реализацию основной образовательной программы;

- осуществлено повышение квалификации всех педагогических и руководящих работников ДОУ;

- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.

Приложение 1

Состав рабочей группы
по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
в МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад «Гнёздышко»

Председатель рабочей группы: 
                                   Заведующая МАДОУ Савинова Н.С.

Члены рабочей группы:

Зам. зав. по ВМР Атливанова О.М.

Зам. зав. по АХР Якимова Н.А.

Воспитатель Тивикова Н.А. высшая КК

Воспитатель Мищенко З.З. высшая КК

Председатель ПП организации Гуренок Г.И.
		Инструктор по физической культуре Нищих Т.Н. I КК