**Приложение 2**

Утверждаю:

Заведующая МАДОУ

«ЦРР – д/с «Гнёздышко»  
Н.С. Савинова\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.  
приказ№\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**План мероприятий   
по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования   
в МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад «Гнёздышко»  
на 2014 – 2015 годы**

**Цель:** создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольное образовательное учреждение.

**Задачи:**

1. Создание условий для введения ФГОС ДО в дошкольное образовательное учреждение.
2. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно – правовой базы дошкольного образовательного учреждения.
3. Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| Создание и определение функционала рабочей группы | январь – февраль 2014г | Заведующая зам. зав. по ВМР зам. зав. по АХР |
| Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса требованиями ФГОС | февраль – май 2014г | Заведующая зам. зав. по ВМР рабочая группа |
| Оценка условий ДОУ с учетом требований ФГОС. | март – май 2014г | Рабочая группа |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны  труда работников образовательного учреждения. | постоянно | Заведующая зам. зав. по ВМР  Зам. зав. по АХР медицинская сестра  Рабочая группа |
| Анализ обеспечения ДОУ необходимыми, учебными и справочными пособиями для реализации ФГОС | в течение года | Заведующая зам. зав. по ВМР |
| Комплектование ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. | в течение года | Заведующая зам. зав. по ВМР |
| Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС. | 2014 – 2016гг | Заведующая зам. зав. по ВМР  Зам. зав. по АХР медицинская сестра |
| Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС, оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС | август 2014г | Рабочая группа |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | 2014 – 2015гг | Заведующая ДОУ |
| Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. | Постоянно | Заведующая ДОУ |
| Расширение перечня дополнительных платных образовательных услуг (массаж, кружок английского языка для малышей, хореография и т.д.) | Постоянно | Заведующая ДОУ |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | 2015г | Заведующая ДОУ |
| Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | сентябрь 2014 | Заведующая зам. зав. по ВМР Рабочая группа |
| Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС | сентябрь 2014 | Зам. зав. по ВМР Рабочая группа |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ | в течение года | Зам. зав. по ВМР |
| Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | постоянно | Зам. зав. по ВМР |
| Повышение профессионализма педагогических и руководящих работников через курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС дошкольного образования  (план-график повышения квлификации) | в течение года | ИМЦ Управления образования администрации НТГО  Заведующая  Зам. зав. по ВМР |
| Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ | январь - март | Зам. зав. по ВМР Рабочая группа |
| Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС | в течение года | Зам. зав. по ВМР |
| Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС | в течение года | Рабочая группа |
| Отслеживание результатов внедрения ФГОС | в течение года | Зам. зав. по ВМР Рабочая группа |
| Формирование опыта педагогов | 2014-2016 г.г. | Заведующая зам. зав. по ВМР |
| Обеспечение открытости и доступности информации об образовательных услугах ДОУ (создание и ведение официального сайта ДОУ в сети Интернет)  Организация доступа работников ДОУ к электронным образовательным ресурсам сети Интернет. | постоянно | Заведующая зам. зав. по ВМР |
| Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ДОУ через сайт , информационные стенды, родительские собрания | в течение года | Заведующая зам. зав. по ВМР Рабочая группа |
| Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчёта о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёта о результатах самообследования. | постоянно | Заведующая  Зам. зав. по ВМР |

**Направления работы по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования   
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка - детский сад «Гнёздышко» на 2014 – 2015 годы.**

1. **Организационно – управленческая работа по созданию условий введения ФГОС ДО.**
   * Создание и определение функционала рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО.
   * Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО.
   * Организация повышения квалификации педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО.
   * Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
   * Разработка плана методического сопровождения педагогов (Педагогические советы, методические совещания, обучающие семинары по вопросам введения ФГОС ДО.
   * Организация процесса разработки образовательной программы МАДОУ «ЦРР - детский сад «Гнёздышко» в соответствии с ФГОС ДО.
   * Мониторинг и организация отчётности по введению ФГОС ДО.
2. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО.**

* Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО.
* Формирование рабочих групп воспитателей для решения методических проблем, связанных с введением ФГОС ДО.

1. **Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО.**
   * Обновление оснащённости педагогического процесса в МАДОУ «ЦРР - детский сад «Гнёздышко» в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
   * Обеспечение соответствия материально - технической базы реализации образовательной программы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников.
   * Методическое обеспечение образовательной программы печатными и электронными образовательными ресурсами.
   * Доступ педагогических работников к электронным образовательным ресурсам.
2. **Создание организационно – информационного обеспечения введения**

**ФГОС ДО.**

* размещение на официальном сайте МАДОУ «ЦРР - детский сад «Гнёздышко» информации о введении ФГОС ДО.
* Обеспечение публичной отчётности МАДОУ «ЦРР - детский сад «Гнёздышко» о ходе и результатах введения ФГОС ДО.
* Размещение публичного отчёта на официальном сайте МАДОУ «ЦРР - детский сад «Гнёздышко».

**Критерии готовности МАДОУ «ЦРР – д/с «Гнёздышко» к введению ФГОС дошкольного образования:**

* Разработана и утверждена основная образовательная программа дошкольного образования;
* нормативная база ДОУ приведена в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования;
* приведены в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ДОУ;
* определён перечень учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования;
* определена оптимальная модель организации образовательной деятельности, в том числе взаимодействия с организациями дополнительного образования детей, другими социальными партнёрами, обеспечивающая реализацию основной образовательной программы;
* осуществлено повышение квалификации всех педагогических и руководящих работников ДОУ;
* обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.

**Приложение 1**

Состав рабочей группы  
по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования   
в МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад «Гнёздышко»

**Председатель рабочей группы:**   
 Заведующая МАДОУ Савинова Н.С.

**Члены рабочей группы:**

Зам. зав. по ВМР Атливанова О.М.

Зам. зав. по АХР Якимова Н.А.

Воспитатель Тивикова Н.А. высшая КК

Воспитатель Мищенко З.З. высшая КК

Председатель ПП организации Гуренок Г.И.  
 Инструктор по физической культуре Нищих Т.Н. I КК