Утверждено приказом Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа от 16.04.2014г.  № 33

План действий по обеспечению реализации требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях в Нижнетуринском городском округе

| № п/п | Действия, направленные на обеспечение условий реализации ФГОС ДО | Субъекты действий | Срок | Результаты действий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные условия |  |  |  |
|  | Создание рабочей группы по реализации ФГОС ДО по вопросам организации введения Федеральных государственных образовательных стандартов ДО в Нижнетуринском городском округе (далее НТГО) | Управление образования НТГО, МКУ «ИМЦ» | Май 2014 | Наличие рабочей группы, обеспечивающей экспертно-аналитическое сопровождение действий по реализации ФГОС ДО |
|  | Проведение инструктивно-методического совещания «О создании условий реализации образовательных программ, соответствующих требованиями ФГОС ДО» | МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ | Май 2014 | Рекомендации по приведению условий реализации образовательных программ в соответствие с требованиями ФГОС ДО |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО в НТГО | УО, рабочая группа | Май 2014 | План-график мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО в НТГО |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО в МДОУ | Руководители МДОУ | Май 2014 | План-график мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО в МДОУ |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО в НТГО | УО, МКУ «ИМЦ», ММО | Июнь, сентябрь 2014 | Дополнительный коллегиальный ресурс разработки и экспертизы нормативных актов по реализации плана- графика ФГОС ДО в НТГО |
|  | Разработка и принятие ООП по ФГОС ДО В МДОУ НТГО | Руководители МДОУ | Июнь, сентябрь 2014 | Нормативно- правовое сопровождение введения ФГОС ДО |
|  | Проведение совещания с руководителями ДОУ «О мерах по обеспечению реализации ФГОС ДО в МДОУ НТГО» | УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ | Май 2014 | Постановка задач по подготовке условий реализации ФГОС ДО в МДОУ НТГО |
|  | Организация взаимодействия в рамках мониторинга готовности МДОУ к реализации ФГОС ДО (назначение операторов МБОУ, участие МДОУ в мониторинге) | УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ | Июнь 2014 | Взаимодействия МОПО СО, ОМС, МДОУ, муниципальных и операторов МДОУ |
|  | Мониторинг «дорожной карты введения ФГОС ДО» и исполнении показателей, определенных постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты» ) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2013-2018 годы» | УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ | июнь-июль 2014 | Информационно-аналитические основания для своевременной коррекции управленческих действий по реализации ФГОС ДО в МДОУ НТГО |
|  | Совещание с руководителями муниципальных дошкольных образовательных учреждений «Об обеспечении условий реализации ФГОС ДО в НТГО» | УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ | Август- сентябрь 2014 | Основания для планирования управленческих действий по реализации ФГОС ДО в МБДОУ |
|  | Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия ММО по проблеме введения ФГОС | МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ | Весь период | Кадровое обеспечение процесса введения ФГОС ДО в НТГО |
|  | Привлечение органов государственно-общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением ФГОС ДО в НТГО. | УО | Весь период | Оперативное решение вопросов, связанных с введением ФГОС ДО в НТГО |
|  | Обеспечение взаимодействия МОУ и МДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО | УО, МКУ «ИМЦ», руководители МОУ, МДОУ | Весь период | Обеспечение преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО |
|  | Подготовка методических рекомендаций на основе региональных для педагогических и руководящих работников МДОУ по внедрению ФГОС ДО | МКУ «ИМЦ» | Весь период | Информационно- методическое сопровождение введения ФГОС ДО |
|  | Обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО | МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ | Весь период | Внедрение в МДОУ НТГО лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО |
|  | Финансово-экономические условия |  |  |  |
|  | Организация консультативной, диагностической и методической помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, служб ранней помощи детям | УО, МКУ «ИМЦ», руководители МОУ, МДОУ | Весь период | Разработка моделей организации и оказание консультативной, диагностической и методической помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
|  | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | УО | Весь период | Подготовка проекта бюджета с учетом региональных методических рекомендаций по реализации полномочий Свердловской области по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
|  | Формирование и исполнение муниципального бюджета в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС ДО | УО, руководители МДОУ | Период формирования бюджета | Реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
|  | Формирование системы финансирования по созданию условий внедрения ФГОС ДО с учетом региональных нормативов | УО, руководители МДОУ | Период формирования бюджета | Реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
|  | Корректировка Положений по оплате труда в МДОУ в условиях введения ФГОС ДО | УО, руководители МДОУ | Август- сентябрь 2014 | Эффективный, дифференцированный подход к оплате труда работников МДОУ |
|  | Информационные условия |  |  |  |
|  | Обеспечении дошкольных образовательных учреждений услугами и доступом в Интернет | УО, руководители МОУ, МДОУ | Июнь-август 2014 | Определение степени готовности к участию в мониторингах и оперативном взаимодействии |
|  | Формирование базы электронных адресов для прямой рассылки информации в МДОУ | УО, руководители МОУ, МДОУ | Май 2014 | Условия для оперативного информирования руководителей МДОУ |
|  | Размещение информации о Плане действий по обеспечению реализации требований ФГОС ДО в НТГО, в МДОУ на сайте УО, МДОУ | УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ | Весь период | Доступность сведений о действиях по введению ФГОС ДО в НТГО |
|  | Мониторинг контрольных показателей определенных постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты» ) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2013-2018 годы» | УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ | по регламенту федерального оператора | Контроль и своевременная коррекция управленческих действий по обеспечению условий реализации ФГОС ДО |
|  | Мониторинг материально-технических, кадровых, учебно-дидактических, информационных условий реализации ФГОС МДОУ НТГО | УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ | июль, декабрь 2014 | Информационно-аналитические основания для принятия управленческих решений по созданию условий реализации ФГОС ДО |
|  | Анализ условий готовности МДОУ к реализации требований ФГОС ДО к кадровым ; материально-техническим и финансовым условиям | УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ | ежеквартально | Основания для формирования корректировки муниципального плана введения ФГОС ДО |
|  | Информирование родителей, заинтересованной общественности об особенностях и основном содержании ФГОС ДО | УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ | Весь период | Формирование заинтересованного активного отношения родителей к освоению детьми программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО |
|  | Освещение в СМИ, организация обсуждения на Интернет-ресурсах проблематики дошкольного образования, условий и особенностей реализации ФГОС ДО в НТГО | УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ | Весь период | Информированность населения об обновлении условий и изменениях в образовательной деятельности МДОУ в связи с реализацией ФОГС ДО в НТГО |
|  | Проведение исследования готовности МДОУ к реализации педагогических норм ФГОС ДО (требования к психолого-педагогическим условиям) | МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ | Декабрь 2014 | Мониторинг состояния, для проведения мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала МДОУ |
|  | Кадровые и методические условия |  |  |  |
|  | Организация аналитической и экспертной деятельности педагогов и руководителей МДОУ для оценки готовности в реализации ООП, соответствующих ФГОС ДО в рамках подготовки Областной и муниципальной августовской педагогической конференции | УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ | май-август 2014 | Условия для обсуждения и принятия коллегиальных решений по разрешению трудностей в создании условий введения требований ФГОС ДО в массовую педагогическую практику |
|  | Подготовка тьюторов (из числа работников методической службы) | МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ | Весь период | Условия для повышения квалификации работников МБОУ НТГО |
|  | Определение «пилотных площадок», по реализации ФГОС ДО В НТГО | УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ | Июнь 2014 | Организационные условия для методического сопровождения реализации ФГОС ДО в МДОУ НТГО |
|  | Организация и сопровождение деятельности МДОУ НТГО по введению требований ФГОС ДО в массовую педагогическую практику | УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ | в течение года | Методические условия введения ФГОС ДО |
|  | Методическое сопровождение деятельности «пилотных площадок» в НТГО | УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ | июнь-декабрь | Методическая поддержка и ресурсное сопровождение реализации ФГОС ДО в МДОУ |
|  | Реализация плана мероприятий по совершенствованию системы методического сопровождения и организации повышения квалификации педагогических и руководящих работников в 2013 - 2015 годах» от 29.12.2012 № 167 | УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ | в течение года | Повышение квалификации по ФГОС ДО не менее чем 200 руководящих и педагогических работников МДОУ |
|  | Мониторинг результативности повышения квалификации педагогических и руководящих работников | УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ | июнь, декабрь | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО в НТГО |
|  | Анализ обеспеченности педагогическими кадрами, периодичности повышения квалификации педагогических работников МДОУ | УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ | июнь, декабрь | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО в НТГО |

УО- Управление образования

МКУ «ИМЦ» - Муниципальное казенное учреждение «Информационно- методический центр»

МДОУ- муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение

ФГОС ДО - Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образовуания

НТГО – Нижнетуринский городской округ

ООП –основная образовательная программа

ММО- муниципальное методическое объединений